连救[2006]31号

市急救中心火灾隐患普查整治工作

实 施 方 案

一、指导思想和工作目标

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实国务院安委会下发《关于集中开展火灾隐患普查工作的方案》（安委[2006]4号）、《连云港市宣传贯彻国务院〈关于进一步加强消防工作的意见〉实施方案的通知》（连政办法[2006]154号）、《关于印发卫生系统火灾隐患普查整治工作实施方案的通知》（连卫[2006]101号）文件精神，按照实现“两个率先”、创建“平安连云港”、构建社会主义和谐社会的要求，按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与”的工作格局和“标本兼治、重在治本”的指导思想，全面落实“预防为主、防消结合”的方针，大力整治各种火灾隐患，牢固树立“人民生命至上，火灾隐患必除”的思想，认真组织全中心进行一次火灾隐患全面普查，切实找准制约隐患整改的突出问题，采取针对性的措施，做到消除火灾隐患，杜绝火灾事故，建设安全有序的医疗卫生工作环境，为发展全市医疗卫生事业服务，为全市经济和社会发展服务。

二、组织领导

根据市卫生局安全工作领导小组要求，市急救中心安全工作领导小组以副主任金泉为组长，各科室负责人为成员，层层落实安全工作责任制度，组织全中心开展火灾隐患普查整治工作，扎实有效地落实火灾隐患普查整治工作要求，做到不留死角，没有疏漏，确保无火灾隐患。

三、普查整治的重点

本中心普查整治的重点是车辆和新建办公楼。

一是突出检查车辆油路、电路，防止车辆自燃或因油、电路造成的火灾事故，做好车辆冬季防冻工作。

二是新建办公楼临时用电的规范管理。组织检查新办公楼用电，禁止私拉乱拽，严禁私接乱拉供电线缆，这样做，不仅防火，也是为了安全。五楼指挥大厅设备密集，必须保障供电正常，断路器要符合要求，且须立即配备干粉式灭火器，严格执行用火用电申报制度。

四、方法步骤

（一）动员部署阶段（2006年11月）

召开专门会议，对此项工作进行全面部署。

（二）全面普查阶段（2006年12月1日~12月15日）

按照市政府与市局的要求，认真组织抓好本中心的隐患普查，记录普查情况，对检查发现的隐患要当场整改，不能当场整改的督促相关部门落实整改责任和措施。

（三）复查整治阶段（2006年12月18日~2007年2月底）

搬迁之后，将复查重点部门、重点部位，把隐患整改到位，消除隐患。

（四）验收阶段

接受市卫生局、市普查整治领导小组的检查验收。

五、建立健全制度，实施长效管理

针对这次火灾隐患检查整改的情况，及时建立健全相关规章制度，落实管理人，落实安全管理责任，确保完成整改的不反弹，不留隐患，确保整改成效，形成良好管理秩序，长效运行。

二〇〇六年十一月十八日