连救〔2016〕26号

关于印发《市急救中心落实安全生产主体

责任专项行动工作方案》的通知

各科室：

为认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志重要指示批示精神和省市关于安全生产的决策部署，促进市急救中心落实好安全生产主体责任，努力构建安全生产长效机制，根据市安委会关于印发《落实企业安全生产主体责任专项行动工作方案》的通知（连安﹝2016﹞10号）及市卫计委《关于印发<落实医疗卫生计生单位安全生产主体责任专项行动工作方案>的通知》精神，从2016年7月起至2018年底，市急救中心将开展为期三年的“落实医疗卫生计生单位安全生产主体责任专项行动”，具体方案如下：

一、专项行动目标

按照“一年全面启动，二年强化落实，三年巩固提升”的要求，推动落实应当遵守的安全生产法律法规、应当具备的基本安全生产条件、应当履行的安全生产法定职责、应当符合的国家标准和行业标准、应当承担的法律责任，使中心安全生产工作走上法治化、规范化、制度化轨道，从而有效预防和减少生产安全事故，提高中心安全生产水平。

二、专项行动内容

认真落实安全生产主体责任“一必须五到位”：

（一）必须依法生产经营。必须全面树立法治观念，把住法律“底线”，严格依法生产经营。

（二）安全责任到位。建立健全以主要负责人为核心的覆盖单位各层级、各科室、各类人员的全员岗位安全生产责任制，全面落实领导责任、科室责任和全员责任，在领导班子成员和管理人员中实行安全生产“一岗双责”，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任清单，制定各类安全责任的考核标准及奖惩制度。强化安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，按规定配齐安全生产管理人员。

（三）安全投入到位。按规定及时足额提取和使用安全生产费用，保证安全培训教育、隐患排查治理、安全生产责任制考核奖励、安全科技创新费用等安全生产的资金投入，不断提升单位安全生产条件。依法为全体从业人员购买工伤保险，按国家规定缴存安全生产风险抵押金，切实履行单位的安全生产责任。

（四）安全培训到位。中心及各科室对包括外来施工作业人员在内的各类人员组织开展全员安全生产培训教育。中心主要负责人应参加负有安全生产监督管理职责部门的安全培训。特种作业人员应当具备特种岗位作业的专业技能，100%持证上岗；从业人员应当具备本岗位安全生产和应急处置的基本知识和安全操作技能，培训合格率100%。

（五）安全管理到位。严格安全生产制度管理、现场管理、安全设施设备管理，扎实开展安全生产标准化建设，积极创新安全管理水平。全面组织开展危险有害因素和岗位风险点辨识排查，建立“岗位、科室、单位”三级隐患排查治理机制，落实隐患治理措施，实现事故隐患自查、自报、自改的闭环管理。对所有重大危险源评估分级、建档备案，建立健全安全监测监控系统，落实安全管理措施。应当严格动火作业、有限空间作业等危险程度高的特殊作业许可的安全管理，确保培训到位、监管到位、安全措施落实到位。应当加强职业病危害防治，定期开展职业病危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。

（六）应急救援到位。加强应急管理，根据应急救援需要建立应急救援组织、配备相应的应急救援装备器材。依法建立专职或者兼职人员组成的应急救援队伍，定期组织应急演练，提高应急响应能力。各科室、各部门对员工开展经常性的岗位应急处置措施的培训和演练，确保员工在发生事故后能及时高效处置，减少人员伤亡和财产损失。

三、专项行动进度

（一）全面启动阶段（2016年7月至2016年底）

1、结合院前急救工作实际，组织制定落实安全生产主体责任专项行动实施方案。

2、认真填写《企业安全生产基本情况登记表》，摸清本单位安全生产基本情况，并于8月20日前上报委安全生产办公室。

3、严密组织，全面动员部署，积极开展“四个一”宣教活动，即：一次安全生产承诺践诺活动、一次全员安全培训教育活动、一次事故警示和应急演练活动、一次对照检查活动，以及其他多种形式，广泛宣传、全面发动，大力营造有利于安全生产主体责任落实的浓厚氛围。

4、2016年底前，力争做到安全生产承诺到位、查摆问题到位，并坚持立即整改。

2016年底前，将专项行动阶段性小结报委安全生产办公办公室。

（二）强化落实阶段（2017年全年）

1、对照“一必须五到位”落实情况进行全面梳理和排

查，认真查找安全生产工作中存在的问题和隐患，列出问题清单，制定整改措施和方案，落实责任部门和责任人，逐项限期整改。

2、切实把落实安全生产主体责任作为重要内容来抓，做到随时能够经得起委安全领导小组和市级职能部门的抽查、督导。

3、2017年底前，单位基本实现安全生产主体责任“一必须五落实”。

（三）巩固提升阶段（2018年全年）

1、根据工作进展情况，针对专项行动中发现的问题，适时研究提出推进工作的政策措施，推动本单位持续改进，不断提升安全生产主体责任落实的质量和标准。

2、抓好落实。对“一必须五到位”落实情况进行拾遗补缺、巩固提升，进一步健全完善安全生产责任制和规章制度，严格依法生产经营，促进中心安全生产工作提级升档。

3、2018年年底前，对活动开展情况进行总结，形成书面总结材料报委安全生产领导小组。

连云港市急救中心

2016年7月29日

连云港市急救中心办公室           2016年7月29日印发